## Slide 1: Handlingsplan med åtgärder/aktiviteter utifrån uppföljning av bostad med särskild stöd och service enligt LSS
Tensta grupp- och servicebostäder

## Slide 2
Aktivitet | Deadline | Status | Ansvarig
Ledningen och personal Enheten deltar i Forum Carpe som bl.a. har till syfte att kompetensutveckla de chefer som saknar adekvat högskoleutbildning. Enhetschef har påbörjat högskolekursen, 7,5hp ”Att leda verksamhetsutveckling”. Bitr enhetschef är antagen till högskoleutbildning 7,5hp ”LSS Lagstiftning och värdegrund. Bitr enh chef genomför chefskörkortet i Stadens regi. Enheten avser att delta i 2013 års kompetensutveckling i Forum Carpes regi Kompetensutvecklingsplan upprättas för enheten Individuella kompetensutvecklingsplaner upprättas under medarbetarsamtalen. Delar av personalen deltar I språk- och kompetensutvecklingsprojektetprojektet Arbetsam som har till syfte att öka den språkliga och professionella kompetensen Rutin för introduktion av nyanställda upprättas i samarbete med Spånga grupp- och servicebostäder. Extern handledning sätts in vid behov. Dokumentation Brandsäkra arkivskåp köps in på investeringsbudgeten | 2013-03-31 2012-12-31 2012-12-31 2012-12-31 2012-12-31 2012-12-31 2013-02-28 2012-12-31 2013-01-31 |  | Enhetschef Enhetschef Enhetschef Enhetschef Enhetschef Enhetschef Enhetschef Enhetschef Avdelnings-chef, enhetschef
 | 1: |  | 
* RACI: responsible, accountable, consulted, informed
Påbörjad
Ej påbörjad

## Slide 3
Aktivitet | Deadline | Status | Ansvarig
Dokumentation Genomförandeplaner uppdateras. Alla brukare ska vara delaktiga i upprättandet av genomförandeplanerna, Genomförandeplan ska vara upprättad två veckor efter beställningen och innehållet i insatsen ska bli tydligare. Metodutveckling i journalföring | 2012-12-31 2013-03-31 |  | Enhetschef Enhetschef
Samarbete med beställaren Rutiner för underrättelse till biståndshandläggare om väsentliga förändringar hos den enskilde upprättas. Beställarenheten bjuds in till ett dialogmöte angående ansvarsfördelningen mellan utförare och beställare Vidareutveckling av metoder görs i samarbete med gruppbostädernas personal. | 2012-12-31 2013-02-28 2013-03-31 |  | Enhetschef Enhetschef Enhetschef
Stödperson och personal runt brukaren, rutiner byte av stödperson introduktion av stödperson upprättas. fastställa kontinuitet upprättas fastställa behov av lägsta bemanning av personal | 2012-12-31 |  | Enhetschef Enhetschef Enhetschef
* RACI: responsible, accountable, consulted, informed
Påbörjad
Ej påbörjad
Notes: Deadline Status Ansvar

## Slide 4
Aktivitet | Deadline | Status | Ansvarig
Kvalitetsarbete: Ledningssystem upprättas i samarbete med avdelning Äldre och Funktionsnedsättning | 2013-03-31 |  | Enhetschef
Synpunkt och klagomålshantering Rutin för uppföljning och utvärdering av klagomål/synpunkter upprättas | 2012-12-31 |  | Enhetschef
Systematiskt brandskyddsarbete: Brandskyddsorganisation skrivs ner, tydliggörs och fastställs. Plan för egenkontroll upprättas Plan för regelbundna utrymningsövningar upprättas | 2013-01-31 2013-01-31 2012-12-31 |  | Enhetschef Enhetschef Enhetschef
Kost: Utbildning I kost genomförs för 1-2 enheter | 2013-05-31 |  | Enhetschef
Övriga rutiner Rutiner för inflyttning och avslut skrivs i samarbete med Spånga grupp och servicebostäder samverkan med företrädare upprättas respektfullt bemötande, kommunikation säkerställa brukarens trygghet tydliggörs och skrivs ner. | 2013-02-28 2012-12-31 2012-12-31 2012-12-31 |  | Enhetschef Enhetschef Enhetschef Enhetschef
* RACI: responsible, accountable, consulted, informed
Påbörjad
Ej påbörjad
Notes: Deadline Status Ansvar