## Slide 1: Handlingsplan
Handlingsplan förbättringsbehov uppföljning
Spånga grupp- och servicebostäder oktober 2012

## Slide 2
Aktivitet | Deadline | Status |  |  | Ansvarig
Ledning och personal En samlad kompetensutvecklingsplan upprättas för varje enhet. Individuella kompetensplaner upprättas vid medarbetarsamtalen. | Mar 2013 | FLYSTA | SOLHEM | SOLROSEN | Enhetschef
Dokumentation Genomförandeplaner uppdateras. Alla brukare ska vara delaktiga i upprättandet av genomförandeplanerna, Genomförandeplan ska vara upprättad två veckor efter beställningen och innehållet i insatsen ska bli tydligare . Metodutveckling i journalföring Inköps brandsäkra dokumentskåp | Feb 2013 Dec 2012 Mar 2013 |  |  |  | Enhetschef
Stödperson o personal runt brukaren byte av stödperson introduktion av stödperson upprättas. fastställa kontinuitet upprättas fastställa behov av lägsta bemanning av personal | Dec 2012 Dec 2012 Feb 2013 Feb 2013 |  |  |  | Enhetschef
Klar, genomförd
Påbörjad
Ej påbörjad

## Slide 3
Aktivitet | Deadline | Status |  |  | Ansvarig
Systematiskt kvalitetsarbete Ledningssystem upprättas | Mar 2013 | FLYSTA | SOLHEM | SOLROSEN | Enhetschef
Lex Sarah enligt 24 § LSS Vid personalmöten genomgås rutin och förhållningssätt. | Dec 2012 |  |  |  | Enhetschef
Synpunkt o klagomålshantering Rutin för uppföljning och utvärdering av klagomål/synpunkter upprättas | Mar 2013 |  |  |  | Enhetschef
Samarbete med beställaren Rutiner för underrättelse till biståndshandläggare om väsentliga förändringar hos den enskilde upprättas. Beställarenheten bjuds in till ett dialogmöte angående ansvarsfördelningen mellan utförare och beställare Vidareutveckling av metoder görs i samarbete med gruppbostädernas personal. | Feb 2013 Dec 2012 Dec 2012 |  |  |  | Enhetschef
* RACI: responsible, accountable, consulted, informed
Klar, genomförd
Påbörjad
Ej påbörjad

## Slide 4
Aktivitet | Deadline | Status |  |  | Ansvarig
Övriga rutiner Rutiner för inflyttning och avslut skrivs i samarbete med Spånga grupp och servicebostäder samverkan med företrädare upprättas respektfullt bemötande, kommunikation säkerställa brukarens trygghet tydliggörs och skrivs ner. | Dec 2012 Dec 2012 Feb 2013 F3b 2013 | FLYSTA | SOLHEM | SOLROSEN | Enhetschef
Systematiskt brandskyddsarbete Brandskyddsplan för egenkontroll upprättas Brandskyddsorganisation skrivs ner, tydliggörs och fastställs. Plan för regelbundna utrymningsövningar upprättas | Dec 2012 |  |  |  | Enhetschef
Klar, genomförd
Påbörjad
Ej påbörjad